农机智能控制与制造技术福建省高校重点实验室

开放课题项目管理办法

根据教育部《教育部重点实验室建设与运行管理办法》及福建省《福建省高校重点实验室建设与运行管理办法》，为了规范管理，明确责任与义务和经费使用范围，特制定本管理办法。

一、总  则

农机智能控制与制造技术福建省高校重点实验室，旨在结合国家中长期科技发展战略和地方经济社会发展的迫切需求，瞄准国内外农机智能制造的关键问题，开展农机作业对象信息采集与处理、农机装备先进制造技术及农机智能控制系统研究与应用等方面研究。实行“开放、交流、联合、创新”的运行机制。重点实验室将着力打造成为福建省农机智能控制与制造技术领域高层次人才培养、科学研究及技术研发的重要基地，为南平市及至福建省地方智能制造提供理论基础和人才支撑。

二、开放对象

国内外教学、科研人员、博士均可在计划指南范围内提出课题申请，经实验室学术委员会评审择优批准，可获得本实验室开放基金资助。重点实验室特别鼓励具有交叉学科背景的优秀青年科研人员申请开放课题。正式列为本室开放课题，于每年1月份公布。具备申请资格的申请人也可自带经费和符合开放课题申请指南的课题来本室工作，享受重点实验室客座研究人员有关待遇。

三、基金项目申请程序

1．每个开放课题的经费资助额度为1.5万元，一般要求在2年内结题。除了每年规定时间的课题申请外，申请者如有创新的学术思想，在与重点实验室联系后，可随时向本实验室提出开放课题申请。开放课题由学术委员会评审决定是否给予资助。

2.实验室10月发布本对外开放课题指南，申请者填好《开放基金申请书》纸质一式三份并将电子版发送到836619786@qq.com，在申请受理时间截止期内，寄往重点实验室办公室。申请受理时间截止为11月24日。未批准的《申请书》不再退回。

3．中级以上职称可直接申请，其他科技人员申请需一名高级职称专家推荐。申请书需经申请者所在单位同意并盖章。

4．《申请书》提交实验室学术委员会专家进行评审，根据择优资助原则，确定资助项目和基金额度。

5．开放基金资助的期限为2年，对于完成情况优良的项目，实验室将考虑继续资助。

四、项目的实施与管理

1．项目负责人或主要研究人员每年应按计划来实验室开展研究工作，实验室指派专门人员对项目进行管理。

2．研究计划实施中，鼓励项目组对研究工作进行创新。涉及降低预定目标、减少研究内容、中止计划实施、提前结题或延长年限等变动，项目负责人须提出报告，经所在单位审查签署意见，报实验室审批。

3．项目负责人工作调动，可在原单位完成项目研究，经调出、调入单位双方签署意见报实验室备案；如调入单位具备条件，也可将项目转到调入单位继续研究，经调出、调入单位双方签署意见报实验室审批。项目负责人一般不得代理或更换，遇有特殊情况离开研究岗位半年以上，所在单位应安排合适代理人，并报实验室备案；离岗一年以上的按中止计划实施办理。

4．按计划向实验室提交研究工作阶段报告，简要汇报阶段完成情况、主要阶段成果。每年在实验室学术年会上作年度研究工作进展学术报告。

5.重点实验室可为来实验室工作的课题执行人提供实验条件。

6.课题负责人如果不按时开展研究计划，或者获资助的研究课题在实验中与研究大纲有重大偏离而无正当理由时，实验室将提出质询，并考虑停止执行该开放课题。

五、项目经费的使用与管理

1．项目经费开支的范围

（1）在本实验室中工作期间所需要的试验材料费、测试费、专用小型仪器设备购置费、学术资料费等。

（2）以本实验室为署名单位的论文参加国内外学术会议的会议费(1人次)和论文出版费。

（3）客座研究人员来实验室开展研究的差旅费、住宿费等。

（4）研究工作中用实验室资助经费购置、加工的仪器设备和装置归实验室所有。

2．项目经费的管理

（1）项目经费的使用由申请人负责。基金资助项目经费专款专用，可以结转到下一年度使用，但不得挪作他用，一经发现，中止资助。项目结束后的结余款应缴回实验室。

（2）对项目按中止资助处理经费，将根据情况全部或部分收回，用于资助其它项目。

六、项目成果的管理

1.获本实验室资助的研究课题在实验研究工作结束时，需向实验室递交《开放课题结题报告》。

2.课题研究成果，如在国内外期刊或在学术会议上发表研究论文，应将“农机智能控制与制造技术福建省高校重点实验室”，英文为：The Key Laboratory for Agricultural Machinery Intelligent Control and Manufacturing of Fujian Education Institutions写为作者单位之一，并注明本课题为“农机智能控制与制造技术福建省高校重点实验室开放课题基金资助项目”，英文为：Supported by the Open Project Program of the Key Laboratory for Agricultural Machinery Intelligent Control and Manufacturing of Fujian Education Institutions，邮编：354300。复印件请报送农机智能控制与制造技术福建省高校重点实验室备案；如申请专利，专利权归申请人单位所有，如有本实验室合作者，武夷学院应同为专利权人。项目结题要求发表论文为中文核心及以上刊物。

3.对于使用本实验室公共实验平台的项目，应将在实验室中试验的原始资料上交实验室。

本重点实验室拥有对上述条例的解释权。

农机智能控制与制造技术福建省高校重点实验室

2021年10月20日